Муниципальный план работы по организационно – методическому и информационному сопровождению процесса введения курса «Основы религиозных культур и светской этики»

на 2011 - 2012 учебный год.

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещания директоров по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях с 2012 года | Декабрь 2011 – Январь 2012 | Навалова Г.И. Захарова С.В. |
| 2 | Возложить персональный контроль за организационно-методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьном уровне | Декабрь 2011 г. | Руководители ОУ |
| 3 | Проводить разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение всего периода | Руководители ОУ |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 16 ноября 2011 г. | Руководители ОУ |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 17 ноября 2011 г. . | Руководители ОУ |
| 7 | Сформировать заявку на организацию курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по выбранному модулю | До 15 декабря 2011 г. | Захарова С.В. Турукина З.Н. |
| 8 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1 декабря 2011 г. | Пономарева О.В. |
| 9 | Довести до сведения педагогических работников рекомендации МО Оренбургской области по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов в 2011-2012 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | Декабрь 2011 г. - январь 2012 г. | Захарова С.В. |
| 10 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | Декабрь 2011 г. -март 2012 г. | Захарова С.В. Долженкова М.В. |
| 11 | Довести до сведения педагогических работников рекомендации МО Оренбургской области по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х и 5-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март – апрель 2012 года | Захарова С.В. Долженкова М.В. |
| 12 | Организовать консультирование педагогов и родителей по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2011-2012 учебного года | Захарова С.В. Литовкина Е.И. |
| 13 | Довести до сведения педагогических работников и проконтролировать реализацию методических рекомендаций по внесению изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, процедуре их согласования, в связи с изменением количества часов. | Декабрь 2011 г.- январь 2012 г. | Захарова С.В. Кислова Ф.Ф. |
| 15 | Довести до сведения педагогических работников и проконтролировать реализацию методических рекомендаций по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | Декабрь 2011 г. - январь 2012 г. | Захарова С.В. Долженкова М.В. |
| 16 | Довести до сведения педагогических работников методические рекомендации для разработки рабочих программ комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах | Декабрь 2011 г. - январь 2012 г. | Захарова С.В. Литовкина Е.И. |
| 17 | Подготовить методические, консультационные, информационные материалы по сопровождению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2011-2012 учебного года | Захарова С.В. Литовкина Е.И. |
| 18 | Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | Февраль 2012 г. | Руководители ОУ |
| 19 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | Январь - февраль 2012 г. | Руководители ОУ |
| 20 | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; -нормативно-правовое обеспечение; -организационно-управленческие; -организационно-педагогические; -учебно-методическое обеспечение. | Декабрь 2011 г.-март 2012 г. | Захарова С.В. Пономарева О.В. Кислова Ф.Ф. Литовкина Е.И. |
| 21 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайтах УО, ОУ | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | Газизова Ю.Р. |
| 22 | Разместить на школьных сайтах информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | Декабрь 2011 г. –январь 2012 г. | Руководители ОУ. |
| 23 | Сформировать внутришкольную нормативно-правовую базу (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь-декабрь 2011 г. | Руководители ОУ |
| 24 | Разработать педагогический инструментарий для выявления уровня удовлетворенности родителей и учащихся в части освоения курса ОРКСЭ | Февраль - март 2012 г. | Захарова С.В. Литовкина Е.И. |
| 25 | Провести мониторинг уровня удовлетворенности комплексного учебного курса ОРКСЭ. | Май 2012 г. | Руководители ОУ Захарова С.В. |