Приложение № 3

к приказу министра образования

Оренбургской области

от 11.03.2015 № 01-21/467

ПЛАН РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НА 2015 ГОД

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условий внедрения и реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с действующим законодательством | март | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Единый перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в образовательных организациях |
| 1.2. | Заседание рабочей группы № 1 «Организация деятельности областной рабочей группы по внедрению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области» |  |  | План работы областной рабочей группы на 2015 год План мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Оренбургской области Положение об областной рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |
| 1.3. | Заседание рабочей группы № 2 «Итоги работы областной рабочей группы за 2014-2015 учебный год по созданию организационно-методических условий внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области, задачи на 2015-2016 учебный год» | июнь | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Научно-методические материалы по внедрению ФГОС ДО для реализации в практике образовательных организациях Оренбургской области Результаты мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области |
| 1.4. | Заседание рабочей группы № 3 «Результаты деятельности региональных (базовых) площадок по внедрению и реализации ФГОС ДО за 2014-2015 учебный год, задачи на 2015-2016 учебный год» | сентябрь | Тихова О.В., Павлова Л.В. | График трансляции обобщенного опыта Результаты мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области План работы региональных (базовых) площадок по внедрению и реализации ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 1.5. | Заседание рабочей группы № 4 «Итоги работы областной рабочей группы по внедрению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области за 2015 год» | декабрь | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Перечень научно-методических материалов, утвержденных министерством образования Оренбургской области для внедрения в практику ДОО области за год. Результаты мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области |
| 1.6. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО | в течение 2015 г. | Филатова М.А. | Интервью и публикации в CMИ, в том числе электронных, о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО Пресс-релизы на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области, связанные с вопросами внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |
| 1.7. | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных организаций с ГБУ РЦРО | постоянно | Павлова Л.В. | Методические материалы и информация на странице сайта ГБУ РЦРО «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2323 |
| 1.8. | Организация введения единого консультационного дня по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области | апрель | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Проект приказа министерства образования Оренбургской области «Об установлении единого консультационного дня» Положение о едином консультационном дне по внедрению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области График проведения единого консультационного дня по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |
| 1.9. | Создание нормативно-правовых условий деятельности региональных (базовых) площадок | апрель | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Проект приказа «Об организации деятельности региональных (базовых) площадок» Положение (примерное) о деятельности региональной (базовой) площадке План деятельности региональных (базовых) площадок |
| 1.10. | Организация методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования | июнь | Аляева И.Н., Таран Е.В. | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (пунктов) |
| 1.11. | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации | сентябрь | Морковкина Е.В. | Примерное положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве |
| 2. | Мониторинг условий и аналитическое обеспечение внедрения и реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области | март-апрель | Тавстуха О.Г., | Инструментарий и система мониторинга |
| 2.2. | Мониторинг финансово-экономического обеспечения внедрения и реализации ФГОС ДО: – запланированных средств в местном бюджете на повышение квалификации в соответствии с программами по ФГОС; – запланированных средств в местном бюджете на переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.3. | Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с программами по ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.4. | Мониторинг создания психолого-педагогических условий реализации ООП |  |  |  |
| 3. | Обеспечение научно-методического сопровождения внедрения стандарта дошкольного образования |
| 3.1. | Создание методических рекомендаций по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | март-апрель | Зебзеева В.А., Кирилина М.В. | Методические рекомендации по разработке (корректировке) образовательной программы дошкольного образования |
| 3.2. | Составление инструктивно-методического письма о разработке учебного плана образовательной программы дошкольного образования |  |  | Инструктивно-методическое письмо о разработке учебного плана образовательной программы дошкольного образования |
| 3.3. | Создание методических рекомендаций по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО | май | Диль-Илларионова Т.В | Методические рекомендации по разработке (корректировке) образовательной программы дошкольного образования в части содержания коррекционной работы и инклюзивного образования в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС | май | Крайнова Л.О., Чухольская Т.А. | Методические рекомендации по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии требованиям ФГОС ДО, учетом региональных особенностей |
| 3.5. | Содействие в развитии негосударственного сектора дошкольного образования области | июнь | Тавстуха О.Г. | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в Оренбургской области |
| 3.6. | Проведение консультаций по разработке и корректировке образовательных программ дошкольного образования ДОО | в течение 2015 г. | члены рабочей группы – представители ВПО и СПО | Консультации |
| 3.7. | Научно-методическое сопровождение и общая координация деятельности региональных (базовых) площадок | в течение 2015 г. | координаторы региональных (базовых) площадок | Обобщенный опыт работы по направлению деятельности каждой региональной (базовой) площадки |
| 4. | Развитие кадрового ресурса образовательных организаций Оренбургской области |
| 4.1. | Оказание содействия в реализации порядка аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | апрель | Филатова Е.В., | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС дошкольного образования | в течение 2015 г. | Тихова О.В., Павлова Л.В. | Методические мероприятия в режиме видеоконференции: «Профессиональный стандарт педагога: аналитический взгляд» – «круглый стол»; «Инклюзивное образование: организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС » – семинар; «Качество реализация инноваций ФГОС дошкольного образования в ДОО Оренбургской области» – научно-методический семинар |
| 4.3. | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности ДОО | в течение 2015 г. | члены рабочей группы | Публикации в СМИ из опыта работы ДОО Оренбургской области по внедрению и реализации ФГОС ДО Областные конкурсы, связанные с выявлением опыта инновационной деятельности педагогов и ДОО области по внедрению и реализации ФГОС ДО Адреса инновационного опыта (визитные карточки) по внедрению ФГОС ДО на сайте ГБУ РЦРО Оренбургской области Методические сборники из опыта работы (издание) Семинары-презентации по диссеминации инновационного опыта внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |